## Sheet1
[11 empty] | 1er Corte | [11 empty] | 2o Corte | [9 empty] | 3er Corte
No | Actividad | Responsible | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17
|  |  | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-12-17 | 2025-12-23
1 | Creación del cronograma | Ana Maria Toro | bar: 2025-07-28 to 2025-08-10
2 | Indagación Social | Ana Maria Toro | bar: 2025-07-28 to 2025-08-17
2 | Indagación Social | Martin Romero | bar: 2025-07-28 to 2025-08-17
2 | Indagación Social | Steven | bar: 2025-07-28 to 2025-08-17
3 | Identificación y análisis de la problemática | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
4 | Identificación de Necesidades | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
5 | Identificación de oportunidades | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
6 | Árbol de Objetivos | Martin Romero
7 | Elaboración del Estado del Arte | Martin Romero
8 | Especificaciones de Producto | Martin Romero
9 | Matriz QFD | Steven
10 | Validación de requerimientos (con expertos) | Steven
11 | Generación de Conceptos | Steven
12 | Selección de Conceptos | Juan Diego
13 | Prueba de Conceptos | Juan Diego
14 | Arquitectura de Producto | Juan Diego
15 | Aplicación de normas | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-25 to 2025-09-21
16 | Pruebas y/o simulaciones | Steven | bar: 2025-09-08 to 2025-10-05
17 | Planos de fabricación | Martin Romero | bar: 2025-09-08 to 2025-10-12
18 | Prototipo alfa | Juan Diego | bar: 2025-09-08 to 2025-10-12
19 | Pruebas de usabilidad | Martin Romero | bar: 2025-09-08 to 2025-11-02
20 | Ajustes al prototipo Alfa | Juan Diego | bar: 2025-10-13 to 2025-11-02
21 | Análisis de Riesgos | Ana Maria Toro | bar: 2025-10-13 to 2025-11-02
22 | Análisis económico | Ana Maria Toro | bar: 2025-10-13 to 2025-11-02
23 | Manual de Usuario | Martin Romero | bar: 2025-10-20 to 2025-11-16
224 | Documento Final según ABET | Steven | bar: 2025-10-13 to 2025-11-16