## Sheet1
[11 empty] | 1er Corte | [11 empty] | 2o Corte | [9 empty] | 3er Corte
No | Actividad | Responsible | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17
|  |  | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-27
1 | Creación del cronograma | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-01 to 2025-08-14
2 | Indagación Social | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-01 to 2025-08-21
2 | Indagación Social | Martin Romero | bar: 2025-08-01 to 2025-08-21
2 | Indagación Social | Steven | bar: 2025-08-01 to 2025-08-21
3 | Identificación y análisis de la problemática | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-15 to 2025-08-21
4 | Identificación de Necesidades | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-15 to 2025-08-21
5 | Identificación de oportunidades | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-15 to 2025-08-21
6 | Árbol de Objetivos | Martin Romero
7 | Elaboración del Estado del Arte | Martin Romero
8 | Especificaciones de Producto | Martin Romero
9 | Matriz QFD | Steven
10 | Validación de requerimientos (con expertos) | Steven
11 | Generación de Conceptos | Steven
12 | Selección de Conceptos | Juan Diego
13 | Prueba de Conceptos | Juan Diego
14 | Arquitectura de Producto | Juan Diego
15 | Aplicación de normas | Ana Maria Toro | bar: 2025-08-29 to 2025-09-25
16 | Pruebas y/o simulaciones | Steven | bar: 2025-09-12 to 2025-10-09
17 | Planos de fabricación | Martin Romero | bar: 2025-09-12 to 2025-10-16
18 | Prototipo alfa | Juan Diego | bar: 2025-09-12 to 2025-10-16
19 | Pruebas de usabilidad | Martin Romero | bar: 2025-09-12 to 2025-11-06
20 | Ajustes al prototipo Alfa | Juan Diego | bar: 2025-10-17 to 2025-11-06
21 | Análisis de Riesgos | Ana Maria Toro | bar: 2025-10-17 to 2025-11-06
22 | Análisis económico | Ana Maria Toro | bar: 2025-10-17 to 2025-11-06
23 | Manual de Usuario | Martin Romero | bar: 2025-10-24 to 2025-11-20
224 | Documento Final según ABET | Steven | bar: 2025-10-17 to 2025-11-20